## 060111Plan
Name |  | Titel der Abschlußarbeit | [18 empty] | Datum
Daniel Autenrieth |  | KI-Methoden zur Vorhersageanalyse in medizintechnischen und ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen | [18 empty] | 2020-07-28
Nr. | Aktivitäten | Jahr | 2020
|  | Monat | Juni |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober
|  | Kalenderwoche |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Vorbereitungen
2 | Literaturrecherche Beatmungsdaten/ Medizin
2.1 | Volumenstrom, Druckverlauf
3 | Recherche Stand der Technik
4 | Erstellen des Datengenerators
5 | Literaturrecherche Künstliche Intelligenz
5.1 | Trainingsverfahren
5.2 | Architekturen
5.3 | Verlustfunktionen u. Optimierer
5.4 | Programmierung (Keras)
6 | Erstellen neuronaler Netze
7 | Training und Evaluierung der Netze
8 | Dokumentation
9 | Erstellung Zusatzseiten
10 | Verbesserungen/Ergänzungen -> Pufferzeit
11 | Meilensteine |  |  | Juli 29: M1; August 32: M2; August 35: M3; September 37: M4; September 39: M5; Oktober 41: M6
12 | Prüfungszeit und Vorbereitung
Meilensteine:
| Vorbereitungen | Literatur besorgen, Vorrecherche, Datensätze, Zeitplan, Inhaltsverzeichnis (Strukturierung)
| Zusatzseiten | Kurzfassung, Danksagung, Erklärung, Deckblatt
| Dokumentation | Beinhaltet die Ergebnisse der praktischen Arbeit. Literaturrecherchen und deren schriftliche Ausarbeitung werden in dem selben Zeitraum bearbeitet/formuliert
| Anm.: Datengenerator | Da der Datengenerator mit steigender Komplexität weiterentwickelt werden muss erstreckt sich die Bearbeitung über einen längeren Zeitraum
1
3
2
4
1: Gliederung liegt dem Betreuer vor
2: Auswahl der zu testenden Netze
3: Ende Evaluation der Netze
4: Abgabetermin im Fachbereich
1
3
2
4
5: : Vorlage des fertigen Manuskripte beim Betreuer vor
6: Abgabetermin im Fachbereich
5
6

## Beispiel
aus fbm-daricht.pdf
1
3
2
4